## Opérations
ATLAS — Registre des opérations · Communauté de Communes du Grand Avignon
# | Référence Artelia | Intitulé de l'opération | Commune | Complexité | MOE | Responsable MOE | OS MOE | Ouverture fiche | Statut courant
1 | 4243946_2301 | Requalification av. de Verdun et place du 8-Mai | Les Angles | Moyenne | Artelia | O. Mozol | 01/02/2021 | 07/02/2021 | En cours — DET
2 | 4243946_2202 | Réaménagement de la rue des Marronniers | Avignon | Faible | Artelia | C. Laffile | 01/06/2022 | 10/06/2022 | En cours — DET
3 | 4243946_2203 | Requalification quais de la Sorgue et place du Marché | Entraigues-sur-la-Sorgue | Élevée | Artelia | C. Laffile | 01/02/2023 | 08/02/2023 | En cours — DET
4 | 4243946_2201 | Requalification av. du Grès et place des Micocouliers | Morières-lès-Avignon | Moyenne | Artelia | C. Laffile | 18/05/2023 | 01/06/2023 | En cours — DET

## Budgets par phase
ATLAS — Évolution budgétaire par phase · 4 projets pilotes
# | Référence | Phase | Budget programme | Budget AVP | Budget PRO | Prix marché | Coût final | Écart prog→marché | Date début phase | Date fin prévue
1 | 4243946_2301 | AVP | 1850000 | 1980000 |  |  |  | — | 20/03/2021 | 25/05/2021
1 | 4243946_2301 | PRO | 1850000 | 1980000 | 2050000 |  |  | — | 04/06/2021 | 10/10/2021
1 | 4243946_2301 | ACT | 1850000 | 1980000 | 2050000 | 1950000 |  | +100,000 € (+5.4%) | 10/01/2022 | 28/04/2022
1 | 4243946_2301 | DET | 1850000 | 1980000 | 2050000 | 1950000 |  | +100,000 € (+5.4%) | 01/05/2022 | 20/03/2023
2 | 4243946_2202 | AVP | 1700000 | 1820000 |  |  |  | — | 08/07/2022 | 15/09/2022
2 | 4243946_2202 | PRO | 1700000 | 1820000 | 1850000 |  |  | — | 25/09/2022 | 25/12/2022
2 | 4243946_2202 | ACT | 1700000 | 1820000 | 1850000 | 1790000 |  | +90,000 € (+5.3%) | 25/03/2023 | 08/07/2023
2 | 4243946_2202 | DET | 1700000 | 1820000 | 1850000 | 1790000 |  | +90,000 € (+5.3%) | 20/07/2023 | 20/12/2024
3 | 4243946_2203 | AVP | 2350000 | 1980000 |  |  |  | — | 20/03/2023 | 20/05/2023
3 | 4243946_2203 | PRO | 2350000 | 1980000 | 2050000 |  |  | — | 25/05/2023 | 01/09/2023
3 | 4243946_2203 | ACT | 2350000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 |  | -170,000 € (-7.2%) | 15/10/2023 | 05/02/2024
3 | 4243946_2203 | DET | 2350000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 |  | -170,000 € (-7.2%) | 20/02/2024 | 15/05/2025
4 | 4243946_2201 | AVP | 2100000 | 1980000 |  |  |  | — | 08/07/2023 | 08/10/2023
4 | 4243946_2201 | PRO | 2100000 | 1980000 | 2050000 |  |  | — | 15/10/2023 | 20/01/2024
4 | 4243946_2201 | ACT | 2100000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 |  | +80,000 € (+3.8%) | 10/04/2024 | 08/07/2024
4 | 4243946_2201 | DET | 2100000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 |  | +80,000 € (+3.8%) | 20/07/2024 | 20/03/2026

## Subventions
ATLAS — Subventions notifiées · 4 projets pilotes
# | Référence | Commune | Organisme | Montant notifié | Lot | Nature travaux | Date notification | Taux (%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Département de Vaucluse | 85000 | Lot 1 | AEP | 28/04/2022 | 5%
1 | 4243946_2301 | Les Angles | État-DETR | 30000 | Lot 1 | AEP | 28/04/2022 | —
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Agence de l'Eau RMC | 83000 | Lot 1 | EU | 28/04/2022 | 8%
1 | 4243946_2301 | Les Angles | État-DETR | 25000 | Lot 1 | EU | 28/04/2022 | —
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Région Sud PACA | 5000 | Lot 1 | EP | 28/04/2022 | 5%
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Agence de l'Eau RMC - pluvial | 15000 | Lot 1 | EP | 28/04/2022 | 7%
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Région Sud PACA | 10000 | Lot 1 | Aménagement | 28/04/2022 | —
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Région Sud PACA | 50000 | Lot 2 | Aménagement | 28/04/2022 | —
2 | 4243946_2202 | Avignon | Département de Vaucluse | 55000 | Lot 1 | AEP | 08/07/2023 | 5%
2 | 4243946_2202 | Avignon | État-DETR | 25000 | Lot 1 | AEP | 08/07/2023 | —
2 | 4243946_2202 | Avignon | Agence de l'Eau RMC | 65000 | Lot 1 | EU | 08/07/2023 | 8%
2 | 4243946_2202 | Avignon | État-DETR | 22000 | Lot 1 | EU | 08/07/2023 | —
2 | 4243946_2202 | Avignon | Agence de l'Eau RMC - pluvial | 10000 | Lot 1 | EP | 08/07/2023 | 7%
2 | 4243946_2202 | Avignon | Région Sud PACA | 8000 | Lot 1 | Aménagement | 08/07/2023 | —
2 | 4243946_2202 | Avignon | Région Sud PACA | 25000 | Lot 2 | Aménagement | 08/07/2023 | —
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Département de Vaucluse | 98000 | Lot 1 | AEP | 05/02/2024 | 5%
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | État-DETR | 35000 | Lot 1 | AEP | 05/02/2024 | —
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Agence de l'Eau RMC | 45000 | Lot 1 | EU | 05/02/2024 | 8%
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | État-DETR | 25000 | Lot 1 | EU | 05/02/2024 | —
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Région Sud PACA | 5000 | Lot 1 | EP | 05/02/2024 | 5%
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Région Sud PACA | 25000 | Lot 1 | Aménagement | 05/02/2024 | —
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Région Sud PACA | 60000 | Lot 2 | Aménagement | 05/02/2024 | —
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Département de Vaucluse | 85000 | Lot 1 | AEP | 08/07/2024 | 5%
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | État-DETR | 30000 | Lot 1 | AEP | 08/07/2024 | —
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Agence de l'Eau RMC | 83000 | Lot 1 | EU | 08/07/2024 | 8%
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | État-DETR | 25000 | Lot 1 | EU | 08/07/2024 | —
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Région Sud PACA | 5000 | Lot 1 | EP | 08/07/2024 | 5%
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Agence de l'Eau RMC - pluvial | 15000 | Lot 1 | EP | 08/07/2024 | 7%
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Région Sud PACA | 10000 | Lot 1 | Aménagement | 08/07/2024 | —
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Région Sud PACA | 50000 | Lot 2 | Aménagement | 08/07/2024 | —
TOTAL SUBVENTIONS NOTIFIÉES |  |  |  | 1109000

## Indicateurs DD
ATLAS — Indicateurs de développement durable · 4 projets pilotes
# | Référence | Commune | Indicateur | Catégorie | Unité | Cible PRO | Constaté | Bilan | Écart
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Surface perméable supplémentaire | Bas-Carbone | m² | 1200 | 1300 | Dépassé | +100 (+8%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Réemploi de matériaux | Bas-Carbone | m³ | 800 | 850 | Dépassé | +50 (+6%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Matériaux recyclés incorporés | Bas-Carbone | m³ | 400 | 360 | En retrait | -40 (-10%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Matériaux vertueux | Bas-Carbone | € | 250000 | 265000 | Dépassé | +15,000 (+6%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Espaces verts créés | Bas-Carbone | m² | 1500 | 1480 | En retrait | -20 (-1%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Arbres plantés | Bas-Carbone | U | 120 | 110 | En retrait | -10 (-8%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Économie électrique annuelle | Bas-Carbone | kWh/an | 240000 | 250000 | Dépassé | +10,000 (+4%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Économie d'eau annuelle | Bas-Carbone | m³/an | 240 | 230 | En retrait | -10 (-4%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Renouvellement réseaux | Bas-Carbone | ml | 320 | 315 | En retrait | -5 (-2%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Réduction îlot de chaleur | Biodiversité | Oui/Non | Oui | Oui | Conforme | —
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Actions biodiversité | Biodiversité | Nb | 4 | 4 | Conforme | +0 (+0%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Aménagements accessibilité | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Modes doux aménagés | Bas-Carbone | ml | 320 | 310 | En retrait | -10 (-3%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Mobilier urbain installé | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Heures d'insertion | Social | h | 1250 | 1180 | En retrait | -70 (-6%)
1 | 4243946_2301 | Les Angles | Part économie locale | Bas-Carbone | % | 10% | 12% | Dépassé | +2 (+20%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Surface perméable supplémentaire | Bas-Carbone | m² | 1000 | 1050 | Dépassé | +50 (+5%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Réemploi de matériaux | Bas-Carbone | m³ | 700 | 720 | Dépassé | +20 (+3%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Matériaux recyclés incorporés | Bas-Carbone | m³ | 350 | 360 | Dépassé | +10 (+3%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Matériaux vertueux | Bas-Carbone | € | 186000 | 202000 | Dépassé | +16,000 (+9%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Espaces verts créés | Bas-Carbone | m² | 1200 | 1100 | En retrait | -100 (-8%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Arbres plantés | Bas-Carbone | U | 80 | 75 | En retrait | -5 (-6%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Économie électrique annuelle | Bas-Carbone | kWh/an | 175000 | 172000 | En retrait | -3,000 (-2%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Économie d'eau annuelle | Bas-Carbone | m³/an | 220 | 230 | Dépassé | +10 (+5%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Renouvellement réseaux | Bas-Carbone | ml | 190 | 195 | Dépassé | +5 (+3%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Réduction îlot de chaleur | Biodiversité | Oui/Non | Oui | Oui | Conforme | —
2 | 4243946_2202 | Avignon | Actions biodiversité | Biodiversité | Nb | 3 | 3 | Conforme | +0 (+0%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Aménagements accessibilité | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Modes doux aménagés | Bas-Carbone | ml | 180 | 175 | En retrait | -5 (-3%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Mobilier urbain installé | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Heures d'insertion | Social | h | 870 | 885 | Dépassé | +15 (+2%)
2 | 4243946_2202 | Avignon | Part économie locale | Bas-Carbone | % | 15% | 13% | En retrait | -2 (-13%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Surface perméable supplémentaire | Bas-Carbone | m² | 2300 | 2450 | Dépassé | +150 (+7%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Réemploi de matériaux | Bas-Carbone | m³ | 1100 | 850 | En retrait | -250 (-23%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Matériaux recyclés incorporés | Bas-Carbone | m³ | 650 | 550 | En retrait | -100 (-15%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Matériaux vertueux | Bas-Carbone | € | 320000 | 330000 | Dépassé | +10,000 (+3%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Espaces verts créés | Bas-Carbone | m² | 1800 | 1780 | En retrait | -20 (-1%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Arbres plantés | Bas-Carbone | U | 100 | 95 | En retrait | -5 (-5%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Économie électrique annuelle | Bas-Carbone | kWh/an | 280000 | 250000 | En retrait | -30,000 (-11%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Économie d'eau annuelle | Bas-Carbone | m³/an | 280 | 310 | Dépassé | +30 (+11%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Renouvellement réseaux | Bas-Carbone | ml | 380 | 380 | Conforme | +0 (+0%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Réduction îlot de chaleur | Biodiversité | Oui/Non | Oui | Oui | Conforme | —
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Actions biodiversité | Biodiversité | Nb | 4 | 4 | Conforme | +0 (+0%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Aménagements accessibilité | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Modes doux aménagés | Bas-Carbone | ml | 380 | 410 | Dépassé | +30 (+8%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Mobilier urbain installé | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Heures d'insertion | Social | h | 1400 | 1250 | En retrait | -150 (-11%)
3 | 4243946_2203 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Part économie locale | Bas-Carbone | % | 8% | 12% | Dépassé | +4 (+50%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Surface perméable supplémentaire | Bas-Carbone | m² | 1200 | 1300 | Dépassé | +100 (+8%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Réemploi de matériaux | Bas-Carbone | m³ | 800 | 850 | Dépassé | +50 (+6%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Matériaux recyclés incorporés | Bas-Carbone | m³ | 400 | 360 | En retrait | -40 (-10%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Matériaux vertueux | Bas-Carbone | € | 250000 | 265000 | Dépassé | +15,000 (+6%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Espaces verts créés | Bas-Carbone | m² | 1500 | 1480 | En retrait | -20 (-1%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Arbres plantés | Bas-Carbone | U | 120 | 110 | En retrait | -10 (-8%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Économie électrique annuelle | Bas-Carbone | kWh/an | 240000 | 250000 | Dépassé | +10,000 (+4%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Économie d'eau annuelle | Bas-Carbone | m³/an | 240 | 230 | En retrait | -10 (-4%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Renouvellement réseaux | Bas-Carbone | ml | 320 | 315 | En retrait | -5 (-2%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Réduction îlot de chaleur | Biodiversité | Oui/Non | Oui | Oui | Conforme | —
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Actions biodiversité | Biodiversité | Nb | 4 | 4 | Conforme | +0 (+0%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Aménagements accessibilité | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Modes doux aménagés | Bas-Carbone | ml | 320 | 310 | En retrait | -10 (-3%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Mobilier urbain installé | Social | Nb | 2 | 2 | Conforme | +0 (+0%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Heures d'insertion | Social | h | 1250 | 1180 | En retrait | -70 (-6%)
4 | 4243946_2201 | Morières-lès-Avignon | Part économie locale | Bas-Carbone | % | 10% | 12% | Dépassé | +2 (+20%)

## Synthèse
ATLAS — Tableau de bord de synthèse · 4 projets pilotes
Communauté de Communes du Grand Avignon |  | MOE : Artelia |  |  | Août 2025
Résumé budgétaire
Commune | Budget programme | Budget AVP | Budget PRO | Prix marché | Total subventions | Reste à charge
Les Angles | 1850000 | 1980000 | 2050000 | 1950000 | 303000 | 1647000
Avignon (Monclar) | 1700000 | 1820000 | 1850000 | 1790000 | 210000 | 1580000
Entraigues-sur-la-Sorgue | 2350000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 | 293000 | 1887000
Morières-lès-Avignon | 2100000 | 1980000 | 2050000 | 2180000 | 303000 | 1877000
TOTAL | 8000000 | 7760000 | 8000000 | 8100000 | 1109000 | 6991000
KPIs clés — Axe investissements
Budget total engagé (programme) | 8000000
Budget total marchés signés | 8100000
Total subventions notifiées | 1109000
Reste à charge collectivité | 6991000
Taux de financement externe | 13.69%
Nb opérations suivies | 4
Budget moyen par opération | 2025000